## Sheet1
工数見積もり
タスク大 |  | タスク小 | 期日 | 工数(時間)
先攻のプレイヤー決め |  | プレイヤー選ぶ条件式の修正 | 2020-02-28 | 0.25
すごろくゲーム仕組み作り |  | サイコロを振って進む処理修正 | 2020-02-28 | 0.25
|  | イベントの発生処理修正 | 2020-02-28 | 0.5
|  | イベントの繰り返し有無作成 | 2020-02-28 | 0.5
|  | イベントは3回までの上限作成 | 2020-03-02 | 1
|  | ゴールしているか判別条件作成 | 2020-03-02 | 1
設計書内容と照らし合わせ |  | クラス図、フローチャート と比較 | 2020-03-02 | 0.25
完成日時 3月2日(月) 13時